| 2. | Выбор форм и программ наставничества, исходя из потребностей школы | 1. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. 2. Формирование банка программ по выбранным формам наставничества. | Октябрь | Администрация школы, кураторы, наставники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Формирование банка наставляемых | 1)Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. 2)Формирование банка данных наставляемых из числа педагогов и числа обучающихся (по необходимости, если таковые имеются),обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Октябрь | Кураторы |
| 4. | Формирование банка наставников | 1) Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. 2)Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных | Октябрь | Администрация |
| 5. | Отбор и обучение | 1) Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. 2) Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников. | Октябрь-ноябрь |  |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | 1. Формирование наставнических пар/групп. 2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. 3. Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. 4. Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых. 5. Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками (анкетирование, форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки или другое) | В течение всего периода действия системы наставничества на 2023- 2024 уч. год |  |
| 7. | Завершение персонализированных программ наставничества | 1. Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование) для составления отчета по итогам наставнической программы. 2. Проведение итогового мероприятия (семинара, круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. 3. Мотивация и поощрение участников наставнической деятельности (издание приказа о поощрении) | Май-июнь |  |
| 8. | Информационная поддержка системы наставничества | Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и педагогических сообществ | В течение всего периода действия системы наставничества на 2023- 2024 уч. год |  |